## Proyectos
Proyectos Departamento de Cartografia
Num | Nombre | Responsables | Inicio | Termino | Porcentaje | Producto | Destinatario | Descripción
1 | Creacion y almacenamiento GDB de los Sistemas 911, 089, rv, Fiscalia 2018, 2019, 2020 | David Bernal/ Bere Moctezuma/Sergio Morales |  |  |  | Documento, y Base de Datos
2 | Creacion y almacenamiento GDB de los Sistemas 911, 089, rv 2017 | David Bernal/ Bere Moctezuma/Sergio Morales |  |  |  | Documento, y Base de Datos
3 | Diseño de Base de Datos 911 | David Bernal/ Bere Moctezuma/Sergio Morales | 2018-08-01 | * | 60 | Documento, y Base de Datos |  | Se re-diseño las base de datos con las que se trabajan dentro del departamento de Cartografía para el 911
4 | Diseño de Base de Datos 089 | David Bernal/ Bere Moctezuma/Sergio Morales | * | * |  | Documento, y Base de Datos |  | Se re-diseño las base de datos con las que se trabajan dentro del departamento de Cartografía para el 089
5 | Diseño de Base de Datos Robo de Vehículo | David Bernal/ Bere Moctezuma/Sergio Morales | * | * |  | Documento, y Base de Datos |  | Se re-diseño las base de datos con las que se trabajan dentro del departamento de Cartografía para Robo de Vehículo
6 | Modificación y adaptación de aplicativo Mapinfo | David Bernal/ Bere Moctezuma/Sergio Morales | * | * |  | Documento, y Aplicativo |  | Conforme a las necesidades y requerimientos del uso del aplicativo en MapInfo para geoeferenciar las direcciones tomadas del 911
7 | Apoyo al diseño del aplicativo para CENTRACOM | David Bernal/ Bere Moctezuma/Sergio Morales | * | * |  | Documento, y Pruebas |  | Apoyo en el diseño de la visualización de información geográfica
8 | Proporcionar Cartografia Actualizada y en digital | David Bernal/ Bere Moctezuma/Sergio Morales
9 | Generar Estilos para la Cartografia proporcionada | David Bernal/ Bere Moctezuma/Sergio Morales
10 | Descarga, modificacion de Marco Geoestadistico Nacional | David Bernal/ Bere Moctezuma/Sergio Morales
11 | Descarga, modificacion del DENUE | David Bernal/ Bere Moctezuma/Sergio Morales
12 | Adapatacion de Base de Datos 911, 089, Robo de Vehiculo, ficalia proyecto Analisis Espacial
13 | Diseño, planificación e implmentación de aplicativo georeferencia ARCGIS | David Bernal/ Bere Moctezuma/Sergio Morales | * | * |  | Documento, y Aplicativo |  | Generación de aplicativo en ARCGIS, para el apoyo de georeferecia
14 | Diseño, planificación e implmentación de aplicativo georeferencia QGIS
15 | Diseño, planificación e implmentación de visor geográfico | David Bernal/ Bere Moctezuma/Sergio Morales | * | * |  | Documento, y Visor |  | Generar proyecto para visor geográfico con todo lo que conlleva.
16 | Implementación de Modulo de Gereferenciar en el visor | David Bernal/ Bere Moctezuma/Sergio Morales | * | * |  | Documento, y Modulo |  | Generar Modulo para visor geográfico con todo lo que conlleva.
17 | Implementación de Modulo de Generacion de mapas en el visor | David Bernal/ Bere Moctezuma/Sergio Morales | * | * |  | Documento, y Modulo |  | Generar Modulo para visor geográfico con todo lo que conlleva.
18 | Implementación de Modulo de Usuarios municipales en el visor | David Bernal/ Bere Moctezuma/Sergio Morales | * | * |  | Documento, y Modulo |  | Generar Modulo para visor geográfico con todo lo que conlleva.
19 | Macro para claves previa versión | David Bernal/ Bere Moctezuma/Sergio Morales | * | * |  | Documento, y Visor |  | Generar Macro en excel para la generación de claves
21
22

## BD-911
Diseño de Base de Datos 911
Num | Nombre | Inicio | Termino | Porcentaje | Producto | Descripción
1 | Generacion de plan de Trabajo
2 | Modelo conceptual
3 | Construir un modelo conceptual de los datos
4 | Identificar los tipos de entidad
5 | Identificar lo tipos de relación
6 | Identificar y asociar los atributos con los tipos de entidad y relación
7 | Determinar los dominios de los atributo
8 | Determinar los atributos de clave candidata, principal y alternativa
9 | Comprobar si el modelo tiene redundancia
10 | Validar el modelo conceptual comprobando las transacciones de los usuarios
11 | Repasar el modelo de datos conceptual con los usuarios
12 | Modelo Lógico
13 | Construir y validar el modelo lógico de los datos
14 | Determinar las relaciones para el modelo lógico de los datos
15 | Validar las relaciones mediante técnicas de normalización
16 | Validar las relaciones comprobando las transacciones de los usuarios
17 | Comprobar las restricciones de integridad
18 | Repasar el modelo lógico de los datos con el usuario
19 | Combinar los modelos lógicos de los datos en un modelo global
20 | Verificar las consideraciones derivadas del crecimiento futuro
21 | Diseño Físico
22 | Traducir el modelo lógico de los datos al SGBD seleccionado
23 | Diseñar las relaciones base
24 | Diseñar la representación de los datos variados
25 | Diseñar las restricciones generales
26 | Diseñar la organización de los archivos y los índices
27 | Analizar las transacciones
28 | Seleccionar la organización de los archivos
29 | Seleccionar los índices
30 | Estimar lo requisitos de espacio de disco
31 | Diseñar las vistas de los usuarios
32 | Diseñar los mecanismos de seguridad
33 | Considerar la introducción de una cantidad controlada de redundancia
34 | Monitorizar y ajustar al sistema final

## BD-089
Diseño de Base de Datos 089
Num | Nombre | Inicio | Termino | Porcentaje | Producto | Descripción
1 | Generacion de plan de Trabajo
2 | Modelo conceptual
3 | Construir un modelo conceptual de los datos
4 | Identificar los tipos de entidad
5 | Identificar lo tipos de relación
6 | Identificar y asociar los atributos con los tipos de entidad y relación
7 | Determinar los dominios de los atributo
8 | Determinar los atributos de clave candidata, principal y alternativa
9 | Comprobar si el modelo tiene redundancia
10 | Validar el modelo conceptual comprobando las transacciones de los usuarios
11 | Repasar el modelo de datos conceptual con los usuarios
12 | Modelo Lógico
13 | Construir y validar el modelo lógico de los datos
14 | Determinar las relaciones para el modelo lógico de los datos
15 | Validar las relaciones mediante técnicas de normalización
16 | Validar las relaciones comprobando las transacciones de los usuarios
17 | Comprobar las restricciones de integridad
18 | Repasar el modelo lógico de los datos con el usuario
19 | Combinar los modelos lógicos de los datos en un modelo global
20 | Verificar las consideraciones derivadas del crecimiento futuro
21 | Diseño Físico
22 | Traducir el modelo lógico de los datos al SGBD seleccionado
23 | Diseñar las relaciones base
24 | Diseñar la representación de los datos variados
25 | Diseñar las restricciones generales
26 | Diseñar la organización de los archivos y los índices
27 | Analizar las transacciones
28 | Seleccionar la organización de los archivos
29 | Seleccionar los índices
30 | Estimar lo requisitos de espacio de disco
31 | Diseñar las vistas de los usuarios
32 | Diseñar los mecanismos de seguridad
33 | Considerar la introducción de una cantidad controlada de redundancia
34 | Monitorizar y ajustar al sistema final

## BD-RB
Diseño de Base de Datos Robo de Vehiculo
Num | Nombre | Inicio | Termino | Porcentaje | Producto | Descripción
1 | Generacion de plan de Trabajo
2 | Modelo conceptual
3 | Construir un modelo conceptual de los datos
4 | Identificar los tipos de entidad
5 | Identificar lo tipos de relación
6 | Identificar y asociar los atributos con los tipos de entidad y relación
7 | Determinar los dominios de los atributo
8 | Determinar los atributos de clave candidata, principal y alternativa
9 | Comprobar si el modelo tiene redundancia
10 | Validar el modelo conceptual comprobando las transacciones de los usuarios
11 | Repasar el modelo de datos conceptual con los usuarios
12 | Modelo Lógico
13 | Construir y validar el modelo lógico de los datos
14 | Determinar las relaciones para el modelo lógico de los datos
15 | Validar las relaciones mediante técnicas de normalización
16 | Validar las relaciones comprobando las transacciones de los usuarios
17 | Comprobar las restricciones de integridad
18 | Repasar el modelo lógico de los datos con el usuario
19 | Combinar los modelos lógicos de los datos en un modelo global
20 | Verificar las consideraciones derivadas del crecimiento futuro
21 | Diseño Físico
22 | Traducir el modelo lógico de los datos al SGBD seleccionado
23 | Diseñar las relaciones base
24 | Diseñar la representación de los datos variados
25 | Diseñar las restricciones generales
26 | Diseñar la organización de los archivos y los índices
27 | Analizar las transacciones
28 | Seleccionar la organización de los archivos
29 | Seleccionar los índices
30 | Estimar lo requisitos de espacio de disco
31 | Diseñar las vistas de los usuarios
32 | Diseñar los mecanismos de seguridad
33 | Considerar la introducción de una cantidad controlada de redundancia
34 | Monitorizar y ajustar al sistema final

## MOD_APP
Modificacion y adaptacion de aplicativo Mapinfo
Num | Nombre | Inicio | Termino | Porcentaje | Producto | Descripción
1 | Generacion de plan de Trabajo
2 | Analisis del Sistema
3 | Planificacion
4 | Analisis de Requerimientos
5 | Creacion de prototipo
6 | Diseño de datos y arquitectonico
7 | Diseño Procedimental
8 | Codificacion
9 | Pruebas
10 | Lanzmiento y distribucion
11 | Mantenimiento
12 | Documentacion
13
PRUEBAS
CONSULTA

## D-CENTRA
Apoyo al diseño del aplicativo para CENTRACOM
Num | Nombre | Inicio | Termino | Porcentaje | Producto | Descripción
1 | Generacion de plan de Trabajo
2 | Diagnostico de informacion
3 | Planificacion
4 | Analisis de Requerimientos
5 | Creacion de prototipo
6 | Diseño de datos
7 | Diseño Procedimental
8 | Pruebas

## VISOR
Diseño, planificacion e implmentacion de visor geografico
Num | Nombre | Inicio | Termino | Porcentaje | Producto | Descripción
1 | Generacion de plan de Trabajo
2 | Analisis del Sistema
3 | Planificacion
4 | Analisis de Requerimientos
5 | Creacion de prototipo
6 | Diseño de datos y arquitectonico
7 | Diseño Procedimental
8 | Codificacion
9 | Pruebas
10 | Lanzmiento y distribucion
11 | Mantenimiento
12 | Documentacion
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

## MODU-GEO
Implementacion de Modulo de Gereferenciar en el visor
Num | Nombre | Inicio | Termino | Porcentaje | Producto | Descripción
1 | Generacion de plan de Trabajo
2 | Analisis del Sistema
3 | Planificacion
4 | Analisis de Requerimientos
5 | Creacion de prototipo
6 | Diseño de datos y arquitectonico
7 | Diseño Procedimental
8 | Codificacion
9 | Pruebas
10 | Lanzmiento y distribucion
11 | Mantenimiento
12 | Documentacion
13
14
15

## MODU_GMAP
Implementacion de Modulo de Generacion de mapas en el visor
Num | Nombre | Inicio | Termino | Porcentaje | Producto | Descripción
1 | Generacion de plan de Trabajo
2 | Analisis del Sistema
3 | Planificacion
4 | Analisis de Requerimientos
5 | Creacion de prototipo
6 | Diseño de datos y arquitectonico
7 | Diseño Procedimental
8 | Codificacion
9 | Pruebas
10 | Lanzmiento y distribucion
11 | Mantenimiento
12 | Documentacion
13
14
15

## MOD_USU
Implementacion de Modulo de Usuarios municipales en el visor
Num | Nombre | Inicio | Termino | Porcentaje | Producto | Descripción
1 | Generacion de plan de Trabajo
2 | Analisis del Sistema
3 | Planificacion
4 | Analisis de Requerimientos
5 | Creacion de prototipo
6 | Diseño de datos y arquitectonico
7 | Diseño Procedimental
8 | Codificacion
9 | Pruebas
10 | Lanzmiento y distribucion
11 | Mantenimiento
12 | Documentacion
13
14
15

## APP_MACRO
Macro para claves previa version
Num | Nombre | Inicio | Termino | Porcentaje | Producto | Descripción
1 | Generacion de plan de Trabajo
2 | Analisis del Sistema
3 | Planificacion
4 | Analisis de Requerimientos
5 | Creacion de prototipo
6 | Diseño de datos y arquitectonico
7 | Diseño Procedimental
8 | Codificacion
9 | Pruebas
10 | Lanzmiento y distribucion
11 | Mantenimiento
12 | Documentacion
13
14
15

## APP_ARCGIS
Diseño, planificacion e implmentacion de aplicativo ARCGIS
Num | Nombre | Inicio | Termino | Porcentaje | Producto | Descripción
1 | Generacion de plan de Trabajo
2 | Analisis del Sistema
3 | Planificacion
4 | Analisis de Requerimientos
5 | Creacion de prototipo
6 | Diseño de datos y arquitectonico
7 | Diseño Procedimental
8 | Codificacion
9 | Pruebas
10 | Lanzmiento y distribucion
11 | Mantenimiento
12 | Documentacion
13
14
15